## OBJETIVO 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FUNCIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL Subdirección General de Territorios
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Definir la estructura física, humana y funcional de los centros asistenciales y oficinas segmentando en función de sus volúmenes de gestión y otras características singulares | Realizar un análisis conceptual de concentración y desconcentración de las tareas del centro asistencial. Centrarse en la dispensa de asistencia sanitaria y atención al cliente, reduciendo las tareas de carácter administrativo que no aportan valor añadido a clientes y usuarios | Definir las tareas que aportan valor al usuario y mutualista a través del C.A.; centralización geográfica de tareas y/o procesos. Análisis de posibles opciones y requisitos previos que debe cumplir el centro asistencial | 2017 | OT/DPS/DAS | OT | [8 empty] | Informe de conclusiones presentado en la convención, al comité de gerencia y a discusión a DDFF
|  | Analizar las posibles tareas a centralizar/descentralizar de acuerdo a criterios de la OT. Grupos de trabajo | 2017 | OT | OT | [8 empty] | Se creó un grupo de trabajo compuesto por OT, DPS y la antigua DCG
|  | Analizar la posibilidad de centralizar las actuaciones sanitarias de SREL. En lugar de visitar a las embarazadas, los centros recepcionan la documentación y la remiten a un médico responsable por zona/autonomia o a la dirección para validar la prestación (práctica de otras mutuas). Reduciríamos volumen asistencial en el centro. Valorar los recursos necesarios | 2017 | DPS | DPS | [8 empty] | Se realizará el análisis en 2017 (informe)
|  | Analizar las tareas a realizar (Actuaciones concretas) relacionadas con las prestaciones de todos los ramos (pagos directos, acuerdos, envío de documentación). Especificar todas aquellas actuaciones que podamos centralizar, en cualquier nivel (dirección prestaciones, comunidad..), reorganizar, automatizar... | 2017 | DPS/OT | DPS | [8 empty] | Se realizará el análisis en 2017 (informe)
|  | Centralizar/Concentrar las tareas de Afiliación-Recuadación de la organización. | 2017-2020 | DA | DA | [8 empty] | Centralizar Catalunya y Madrid. Unificación de criterios. Exportar el modelo al resto de territorios
|  | Definir las actuaciones de los tenicos de prevención con valor añadido para la gestión y para los mutualistas | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | Transformción de los antiguos técnicos de seguridad e higiene a consultores de prevención. Informe con detalle de las actuaciones que debe realizar el consultor (1r semestre)
|  | Realizar la definición final de las funciones y procesos del nuevo centro asistencial de la mutua | 2017 | Comité de Gerencia | OT | [8 empty] | OT: en abril (aprox) deberíamos tener la definición acordada de funciones a realizar en el centro asistencial. Informe
|  | Revisar los procedimientos actuales atendiendo a la nueva definición | 2017-2018 | DDFF y OT | OT | [8 empty] | (mayo) Definición del proyecto y marcar responsables (diciembre) proyecto finalizado
|  | Revisar los criterios establecidos para la asignación de recursos administrativos y sanitarios. "Analizar las necesidades y recursos de las DDFF. Incluirlo en el comité de recursos" (esta actuación figuraba en un proyecto eliminado en el CCT) | 2017 | Comité de Recursos / RRHH | RRHH | [8 empty] | OT: propuesta convocatoria al comité de recursos en el mes de febrero RRHH: valorar la incorporacion de la OT al comité de Recursos (RRHH,DA,DAS)
|  | Analizar las cargas de trabajo administrativas de la organización territorial. Confirmar o descartar la percepción de volúmenes de trabajo desiguales. | 2017-2018 | OT y DDFF (RRHH/DA) | OT | [8 empty] | 1r semestre. Disponer del análisis de cargas de trabajo actuales (30 junio)
| Definir los requisitos para el dimensionamiento de los centros. Justificación de la información necesaria | Definición de los tipos de centro. Identificación de los usos internos. Requisitos de dimensionado interno en función de actividad y trabajadores proptegidos, y de la informaicón necesaria para la justificación de la creación y/o traslados de centros (visión, centro sostenible, seguro, accesible, funcional, que preserve el respecto a la intimidad, de calidad, confortable, y dotado de la tecnologÍa más eficiente) | 2017
|  | 1) Preparación del borrador de discusion |  | DIE/DG/SGM | DIE | [8 empty] | 1r semestre 2017
|  | 2) Discusión/sugerencias en el grupo de trabajo |  | DIE/OT/DAS | DIE | [8 empty] | Se ha establecido un grupo de trabajo para perfeccionar el manual de creación de CCAA: Xavier Lobera, Nuria Medina, Jordi Aparicio, Jesus Garcia Vela. En el segundo semestre se publicará en INSTMAN el manual. Posteriormente se revisara con modificaciones de otros proyectos. DIE: Las especificaciones de la DAS en lo referente a instalaciones quedan recogidas en el grupo de trabajo. Los requisistos propios sanitarios (una vez definida la instalacion fisica) los definira la DAS en sus propios manuales.
| Definir los modelos estándar de centro asistencial. Hacer que los centros asistenciales sean visualizados como unidades de servicio, enfocados al paciente y usuario | Redefinir las necesidades y objetivos de las unidades de valoración funcional (a que colectivo va dirigido, informes necesarios, lista espera, cantidad y ubicación). Tras este análisis, definir la dotación de equipamiento necesari. Despliegue de las nuevas unidades (preparación del pliego técnico, licitación de equipamiento necesario, compra, instalación) | 2017-2018 | DAS/Hosp | Manel Vazquez /Sr.Cuesta. Sr.Ribó | [8 empty] | DAS: De 5 unidades se pasará a 3. Definir el plan renove con la licitación de los nuevos aparatos (2017 definición del pliego. Licitación 2018?) comentar con DC Hosp: Selección de los profesionales requeridos de acuerdo al estudio de la DAS
|  | Creación de un estandar de construcción de centros asistenciales en función de los criterios generales de diseño aprobados | 2017 | DIE/OT/DAS/SPP | DIE | [8 empty] | Al cierre de 2017 contaremos con una primera versión del manual de estandarización de la construcción de CCAA. M-1411 Criterios generales de diseño de centros asistenciales y oficinas
| Definir las inversiones necesarias en equipamiento/tecnología del centro asistencial con criterios uniformes en función del volumen de población protegida | Definir la dotación estándar y dotación especializada para los CA. Confeccionar el plan de inversión trienal. Plan de inversiones en equipamiento sanitario (equipos obsoletos a renovar, nuevas tecnologías a incorporar…) | 2017-2019 | DAS/OT/DIE/Comité de Inversiones | DAS (Nuria Medina) | [8 empty] | Se creó en 2016 una comisión de inversiones. El plan a tres años se confeccionó en 2016. El vigente actualmente es 2017-2018?? Mensualmente se realizan reuniones de seguimiento (J.A.Matito/Nuria)
|  | Estudiar y valorar de forma anual las nuevas tecnologias y equipamientos que podamos incorporar a la red asistencial. Crear y defininir el grupo de análisis y la reunión periódica | 2017-2020 | DAS | Comisión de Calidad Asistencial | [8 empty] | Creación de la comisión asistencial. Valora todo aquellos que afecta a calidad asistencial. Uno de los puntos a valorar es el equipamiento. Varias reuniones al año cuando sea necesario
|  | Desarrollar el Observatorio de accesibilidad de nuestros centros sanitarios. Detectar los centros con problemas de accesibilidad (informe con el análisis realizado) | 2017-2020 | DAS/DIE | DAS | [8 empty] | Incorporar en las auditorías de enfermería la verificación de temas de accesibilidad
| Desarrollar la gestión de los RRHH implicados del centro asistencial (competencia/formación, laboral, motivación y comunicación) | Revisar las DPTs, el perfil competencial y la ficha de prevención de los puestos de trabajo definidos para el CA en comparación con los actuales recursos. | 2017-2018 | RRHH y OT | RRHH (Joan Tolra) | [8 empty] | Revisar las DPT, perfil y ficha de los perfiles que se modifiquen durante 2017 (en principo director de centro, JAS, perfiles U3C, telemedicina, referente fisioterapia, profesionales de referencia de hopitales…) Todo lo que sea susceptible de ser modificado en las tareas de concentración/desconcentración
|  | Programa de acompañamiento para la implementación de los nuevos perfiles definidos (actividades formativas) | 2017-2019 | RRHH/OT/DDFF | RRHH (Carolina Espuny) | [8 empty] | Actividad formativa de negocio para directores de centro
Formación en atención al cliente: polivalencia en la gestión de las prestaciones.
|  | 1) Grupo de trabajo para definir el contenido de dicha formación | 2017 | DPS y RRHH | DPS | [8 empty] | 1r semestre: definir grupo de trabajo 2º semestre: convocatoria grupo, reuniones y análisis. El resultado es el contenido de la formación a impartir
| Definir la función del director del centro asistencial, adaptándola al nuevo modelo de centro | Redefinir la funciones del puesto de trabajo y perfil competencial del Director del CA y del JAS según el modelo de CA | 2017 | OT/DDFF | OT | [8 empty] | Análisis realizado. Consenso y definición de la propuesta de cierre (junio)
|  | Analizar las nuevas formas de relación con el exterior (mutualistas y asesores) | 2017 | OT/DDFF | OT | [8 empty] | Acciones de escucha grupos de interés (voz del cliente) con mutualistas y asesores. Informe de cierre y acciones a llevar a cabo (1 abril)
| Implantar los nuevos modelos de centro asistencial como consecuencia del análisis de los puntos anteriores | Cronograma detallado de la implantación para el Plan Anual | 2017-2020 | OT/DDFF | OT | [8 empty] | A 31 diciembre disponer de un cronograma de implantación del proyecto

## OBJETIVO 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CALIDAD E INNOVACIÓN SANITARIA Subdirección General de Gestión
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Desplegar la innovación sanitaria en la red asistencial, tanto en aspectos organizativos y desarrollo de proyectos de gestión como en dotación de equipamientos | Desarrollar e implantar proyectos de mejora sanitarios aplicables a la red asistencial, en especial en el área de rehabilitación. Mejorar la capacitación de nuestros profesionales sanitarios realizando una planificación detallada de los relevos | Potenciar el grupo de mejora de la calidad percibida: servicios enfermeros. | 2017 | DAS | DAS (Mario Aquino) | [8 empty] | Realizan dos reuniones de seguimiento anuales: revisión de diferentes proyectos. Grupo de mejora (acta). Inclusión de nuevos proyectos y revisión de los actuales
|  | Finalizar el desarrollo del proyecto de grandes dependientes: gestores de cuidados | 2017 | DAS/Hosp | DAS (Mario Aquino) Hosp (Dr. Cuesta, Sra. López, Sra. Pi, Dra. Iglesias, Dr. Peret) | [8 empty] | DAS: Aun hay grandes dependientes que o tienen asignados nimgún gestor. Finalizar el despliegue Hosp: Para H.Coslada y H.Sant Cugat: Cumplimiento de las actuaciones ya planificadas. H. Coslada: Comienzo del proyecto de despliegue de la Escuela del cuidador a pacientes dependientes especificos de C. Madrid.
|  | Continuar acercando el programa de formacion a gran dependientes: "de Paciente a Paciente". Instalación de web cams (tanto en el CA como en el domicilio del gran dependiente). Acuerdo con la Universidad de Alcalá | 2017-2020 | DAS/Hosp | DAS (Mario Aquino) | [8 empty] | Cátedra Asepeyo 2017 (universidad Alcalá Grandes dependientes). C-009/16. El PGD en la nube (C-006/17) es un ejemplo de las formaciones detalladas 2018: instalación de web cams
|  | Dotación de ecógrafos portátiles | 2017-2020 | DAS | DAS | [8 empty] | A la espera de recibir la autorización del ministerio. Una vez autorizado, preparar el pliego técnico para la licitación 2018: dotación, formación a profesionales
|  | Dotación de equipos de rehabilitación (diatérmia, tapiz rodante…) | 2017-2020 | DAS | DAS (Dani Freixes) | [8 empty] | Diatermia: preparar la licitación (se ha realizado prueba piloto). Se comprarán 12. Se han definido los centros en los que se instalarán. Tapiz rodante: tenemos tres equipos (Madrid, Barcelona, Girona). Finalizar implantación 2018: Ejecución diatermia
|  | Desarrollo previo de modelos 3D en intervenciones quirúrgicas, prótesis.. Etc. | 2017-2018 | Hosp/DTIC | Hosp (Dr. Arilla) | [8 empty] | Implantado en COT, pendiente iniciar el tratamiento en terapia ocupacional. Formación de personal.
|  | Implantación de la radiología digital | 2017-2020 | DAS | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Sustituir Libro de registro al implantar la RX digital. Control dosimetrico del paciente. Cambios o revisión de la codificación de los estudios radiológicos en los ccaa
|  | Profundizar en la elaboración de protocolo en la gestión de riesgos por colectivos sanitarios | 2017-2020 | DAS/Hosp/SPP | DAS | [8 empty] | propuesta de RRHH para validar con la DAS: marcar la actuación de 2017
| Implantar la telemedicina (interconsultas médicas) mediante la elaboración y desarrollo de procedemientos, la formación de los profesionales y la dotación de equipamiento | Desarrollar el proyecto de Telemedicina:
|  | - Definir que debe hacer cada médico y como, ubicación en el espacio disponible y definición técnica del registro en Chaman | 2017 | DAS/DTIC | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Publicada la circular C-028/17 Telemedicina en Asepeyo
|  | - Dotar del equipamiento necesario (cámaras telemedicina) a centros asistenciales (web cam) y en hospitales. Adaptación de estaciones de trabajo | 2017-2020 | DIE/DTIC | DIE | [8 empty] | Adaptación al CA según planificación. Para 2017 se ha planificado Calalunya, Andalucía Occidental y Oriental, Galicia, Extremadura y Murcia. Pendiente licitación pública para la compra de licencias y mantenimiento.
|  | - Diseñar, comunicar e impartir la formación necesaria sobre el Proyecto de Telemedicina a los profesionales sanitarios | 2017-2020 | DAS/RRHH | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Comunicación a la organización. Inicio formación e implantación en Baleares 31/1/2017. Carlos L. Isabel Enfedaque se desplazan a los centros (cronograma centros)
|  | - Implantación progresiva del proyecto | 2017-2020 | DAS/DTIC | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Cronograma de los centros a implantar en 2017.
Colaborar en la gestión responsable del absentismo, mediante proyectos de promoción de la salud en la empresa | Tutelar a nuestros mutualistas en la implantación del modelo de empresa saludable | Potenciar el Desarrollo y la promoción de la salud:
|  | - Desarrollo e implantación del Proyecto Empresa Saludable. Proyecto Empresa Saludable: Cardiovascular | 2017-2018 | DAS | DAS (Dulce Puget) | [8 empty] | Octubre 2016 : formación de formador de formadores. Se han realizado acciones en Grandes empresas (p.ej: jornadas de escuela de espalda) 2017: Se realizarán sesiones de temas cardiovasculares
|  | - Proyecto Empresa Saludable: control y prevención del estrés laboral | 2017-2018 | DAS/Hosp | DAS (Dulce Puget) / Hosp (Dra. Fernandez Marina, Carolina Serra) | [8 empty] | DAS: Ya está escrito el proyecto. Es necesario actualizarlo (2017-2018). Mindfulness (sesiones informativas anestesista S.Cugat Dr.Prat, Pilar Fernandez Psicóloga Coslada) Hosp: estudio de la situación y propuesta de proyectos y protocolos encaminados a minorizar el estrés laboral
|  | - Publicar cuadernos de salud | 2017-2020 | DAS | DAS (Dulce Puget) | [8 empty] | Primer capítulo (temas de urgencias) ya maquetado por la DSyC. Pendiente publicar en la WEB y medios de comunicación. Información para empresas
|  | Proyecto semana de la seguridad | 2017-2020 | DPV | DPV | [8 empty] | DSyC propone esta actuación para DPV
Mejorar la accesibilidad a la asistencia sanitaria, con una oferta de servicios ajustada a las necesidades, actualizada y asequible a los usuarios | Mantener actualizado el mapa sanitario de la Mutua, asegurando la disponibilidad de servicios completos en todos los ámbitos y su comunicación global | Disponer de servicios completos de especialidades médicas (internas o externas) según patologías relevantes (AT) Asegurar que se remitan por parte de la OT los conciertos y licitaciones fijados en las reuniones para establecer el Mapa sanitario. Analizar y controlar el mapa sanitario | 2017-2020 | DAS/OT/DC/Hosp | DAS (Nuria Medina) / OT (Manel Parada) / DC (Clara Cañada, Jordi Lladós) / Hosp (Dra. García Gismera, Dr. Cuesta, Dra. Ribó, Sr. Fernández, Dra. Iglesias) | [8 empty] | DAS: Fonoconferencias con cada territorio para revisar los acuerdos establecidos (situación de cada proveedor). Incluir nuevos proveedores que en principio no debrían licitarse… Revisar que todo lo establecido en el mapa sanitario se ha cumplido. Redefinir interlocutor en territorio OT: Se han nombrado coordinadores por cada territorio (la SG ha nombrado a un responsable para coordinarlos a todos). DC: se han establecido reuniones de seguimiento entre la OT y la DC (según necesidades) Hosp: Realizar las licitaciones y los conciertos necesarios para completar los servicos del Hospital .
|  | Mantener actualizada la cartera de servicios sanitarios en la web asepeyo | 2017-2020 | DAS/DSyC/Hosp | DAS (Nuria Medina) / Hosp (Sra. Guadalupe, Sra. Cherta, Sra. Moro) | [8 empty] | DAS: Remitir mensualmente los cambios al SAU. Protocolo establecido Hosp: Revisión anual de la web de los Hospitales. Comunicación la Dirección de Comunicación para su implantación (Sant Cugat y Cartuja). Envío del nuevo boletín informativo del Hospitalde Coslada a la Dirección de Comunicación con periodicidad mensual
| Disponer de profesionales de referencia en nuestros hospitales de modo que se conviertan en referentes en sus especialidades | Analizar patologías prevalentes, cuales no operamos con medios propios, valorar opciones de internalizarlo, coste - beneficio | 2017 | DAS/Hosp | Dra. García Gismera Sr. Fernandez Anna García Zafra | [8 empty] | Paso de los colaboradores externos de capitulo 2 a 1.
Avanzar hacia la gestión de la excelencia y la seguridad sanitaria, mediante proyectos de evolución e integración de la gestión clínica, de garantía de la calidad del servicio y de potenciación de la seguridad del paciente | Consolidar el proyecto de gestión clínica: mejorar la calidad del diagnóstico y el tratamiento | Realizar la adaptación de CIE9 a CIE10 por requerimiento legal | 2017 | DAS/Hosp/DTIC | DAS (Carles Linares) / Hosp (Dr. Amo, Carmen Rodríguez Lucas) | [8 empty] | DAS: Hospitales 2017 . Resto de centros asistenciales pendientes DTIC motores de busqueda Hosp: H. Coslada: Finalizado H. Sant Cugat: En proceso
|  | Continuar desplegando las actuaciones del Comité revisor. Están establecidas unas duraciones estándar por proceso, y el comité las revisa y adapta en caso necesario (análisis y plan de acción en base a las desviaciones detectadas. Formación en alguna patología concreta, o a algún profesional determinado...) | 2017-2020 | DAS | DAS (Isabel Enfedaque) | [8 empty] | Reunir al comité revisor para analizar resultados y modificar en caso necesario. Revisión anual
|  | Publicar resultados del proyecto duraciones estándar | 2017 | DAS | DAS (Isabel Enfedaque) | [8 empty] | Comunicar interna y externamente. Analizar donde encajarlo y posteriormente comunicar. Definir planes de acción
| Avanzar en la atención sanitaria integrada mediante una adecuada gestión del continuum asistencial desde hospitales y organización territorial | Mejora del continuum asistencial de los hopitales propios en los centros asistenciales: poder dar continuidad a los planes terapéuticos establecidos en los hospitales, una vez el paciente es derivado al CA (y viceversa).
|  | 1) Creación de grupos de trabajo hospitales/territorio/DAS para detectar posibles áreas de mejora | 2017 | DAS/Hosp/OT | DAS (Nuria Medina) | [8 empty] | DAS. Borrador del proyecto , enviado por e-mail en fecha 6/2/2017 a los Gerentes de los hospitales , directores médicos y subdirectores para su aprobación y aportaciones. Elaboración y validación del proyecto. Creación de los grupos de trabajo para la articulación de proyectos comunes DAS/hospitales (telemedicina por ejemplo) Hosp: pendiente definir estructira territorial sanitaria
|  | 2) Establecer y definir áreas de mejora y llevarlas a cabo | 2017 (anual) | DAS/Hosp/OT | Hosp (Dr. Cuesta, Dr. Amo, Dr. Trigo Dra. Garcia Gismera, Dra. Ribó, Dr. Dalmau Dra. Iglesias) | [8 empty] | Hosp: Cambios en el acuerdo con Fraternidad para optimizar la dotación de camas y la demora quirurgica
|  | 3) Mejora de las Demoras en las IQ, Pruebas, visitas especialistas, rehabilitación,.. | 2017-2018 | DAS/Hosp/OT | Hosp (Dr. Cuesta, Dr. Amo, Dr. Trigo Dra. Garcia Gismera, Dra. Ribó, Dr. Dalmau Dra. Iglesias) | [8 empty] | Seguimiento de los indicadores asociados
|  | 4) Determinación de contingencia. Desarrollar planes de formación esoecíficos para los médicos de hospital 5) Análisis y seguimiento de los indicadores de resultados 6) Planes de acción cuando se desvía el inidicador (a todos los niveles autonomía/centro/médico) | 2017-2018 | DAS/Hosp/OT | Dr. Amo Dr. Trigo Dr. Blanco | [8 empty] | Seguimiento de los indicadores asociados Realización de un curso de enfermedades profesionales y determinación de contingencia
| Garantizar y supervisar la calidad del servicio prestado, a través de mecanismos como auditoría de historia clínica y de centros concertados, seguimiento de indicadores y de la voz del paciente | Realizar un seguimiento de la calidad de la asistencial sanitaria, a través de auditorías | 2017-2020 | DAS | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Creado documento de la comisión de calidad asistencial. Un punto de la reunión calidad asistencial es la revisiónde las auditorías. Planes de acción
|  | Auditorias del registro de historia clínica: 1ª visita, diagnóstico, informes,..Grupo revisor | 2017-2020 | DAS | DAS (Asun Lambea, Lidia Colomina, Dani Freixes) | [8 empty] | Antes se hacía para objetivos retribuibles. Ahora se redefinirá para evaluar y establecer una mejora tanto individual como colectiva (Ranking peores medicos, enferemera y fisios…)
|  | Auditorias sanitaria a los centros concertados, para segurar la calidad técnica y documental | 2017-2020 | DAS | DAS (Isabel Enfedaque) | [8 empty] | Programación de auditorías 2017 con DAI
|  | Mantener el nivel de excelencia en indicadores de calidad en Hospitales | 2017-2020 | Hospitales | Hosp (Dra. García Gismera, Sr. Fernandez) | [8 empty] | Implantación de planes de mejora EFQM
|  | Analizar la valoración de los proveedores externos de los hospitales | 2017-2020 | Hospitales | Hosp (Sra.Tentor) | [8 empty] | Introducción de preguntas sobre el proveedor de lavandería en la encuesta de pacientes hospitalizados
|  | Análisis y Plan de accion sobre las quejas y reclamaciones sanitarias (Comité de acciones de mejora) | 2017-2020 | DAS/Hosp | DAS (Isabel Enfedaque) / Sra. Guadalupe | [8 empty] | DAS: Tras la recepción de las Quejas y reclamaciones sanitarias, se realiza el análisis correspondiente (se trata en el CGxP) y se establecen mejoras en caso necesario Hosp: Seguimiento del indicador y elaboración de nuevas acciones de mejora
| Potenciar el proyecto Seguridad del Paciente | Mejorar de forma continuada la formación de los profesionales sanitarios (calidad técnica y compromiso profesional) | 2017-2020 | DAS/Hosp | DAS (Asun Lambea) / Hosp (Sra. Lopez Dr. Comellas) | [8 empty] | DAS: aprobado documento sobre el Plan de acogida para profesionales sanitarios. De 2 dias a 3 semanas. Puesta en marcha en principio en 2017 Hosp: Asistencia a las jornadas anuales de seguridad del paciente
|  | Impulsar el uso seguro del medicamento | 2017-2020 | DAS/Hosp | DAS (Nuria Medina) / Hosp (Dr. Amo Sra. Lucía Cortiñas Sra. Patricia Domínguez) | [8 empty] | DAS: Reuniones con farmacia de Sant Cugat y Costaisa: volcar la medicación al alta hospitalaria, para rescatar en el episodio del CA la medicación establecida por el hospital (conciliacion al alta). Analizar la posibilidad de incorporar la medicación de base como campo obligatorio al recibir a un paciente en hospital Hosp: Finalizar la implantación del modulo de prescripción de la medicación
|  | Fomentar la Cultura de la seguridad entre los profesionales sanitarios | 2017-2020 | DAS | DAS (Lidia Colomina) | [8 empty] | durante el 2016 se han realizado 2 cursos, y programado 2 cursos para el 2017
|  | Identificar correctamente a los pacientes | 2017-2020 | DAS | DAS | [8 empty] | Chaman calidad: verificar la situación de duplicidad de episodios… En función de la situación se establecen mejoras en PROAS (p.ejemplo).
|  | Disminuir las complicaciones para el paciente | 2017-2020 | DAS/Hosp/DIE | DAS (Carles Linares) / Hosp (Sra. Lopez, Dr. Comellas) | [8 empty] | DAS: Proyecto control dosimetrico pacientes (requisito legal 2018). Los nuevos aparatos digitales dan solución. Prueba piloto en el CA Sants. H. Coslada : Implantar un grupo de proceso de Seguridad del paciente H. Sant Cugat: Ya implantado
|  | Involucrar en la seguridad a los proveedores externos | 2017-2020 | DAS/Hosp | Hosp (Sra. López Sra. Tentor) | [8 empty] | Hosp: Prueba piloto con el proveedor de ambulancias para la realización de una jornada de sensibilización respecto a la seguridad del paciente y la comunicación de incidencias Incluir en las licitaciones consignas de seguridad del paciente
|  | Mejorar la gestión de los procedimientos de quejas y reclamaciones | 2017-2020 | DAS | DAS | [8 empty] | Comité acciones de mejora (denuncias por mala praxis). Centros con más quejas/visita con motivo de trato, se remiten a los médicos a una formación
|  | Mejorar la comunicación e información al paciente (Actualizar de forma continuada la carta de deberes y derechos del paciente….) | 2017-2020 | DAS/Hosp | DAS (asun Lambea) / Hosp (Sra. López Sra. Pi) | [8 empty] | DAS: Publicado previamente. Revisión bianual (en función de los cambios) Hosp: Incluirlo la información al paciente en el Plan de humanización en vigor
|  | Investigación en salud | 2017-2020 | DAS/Hosp | Hosp (Dr. Arilla) | [8 empty] | Hosp: Desarrollo poryecto 3D en las intervenciones quiúrgicas
| Potenciar la Asistencia Integral a través del proyecto de Humanización, enmarcado en el concepto de Hospital Líquido | Potenciar el concepto de Integración Hospitalaria | 2017-2020 | Hospitales | Sra. Mari Cruz Martinez Sra. Noelia Ruiz | [8 empty] | Desarrollar actividades que contribuyan al confort del paciente, familiares y los profesionales dentro del hospital
|  | Grupo de integración hospitalaria que organiza actividades para pacientes y trabajadores | 2017-2020 | Hospitales | Sra. Mari Cruz martinez | [8 empty] | Implantación del proyecto piel con piel
|  | Desarrollar e implantar el proyecto Hospital sin dolor | 2017-2020 | Hospitales | Dr. García Navlet | [8 empty] | Implantación del protocolo de dolor postquirugico
|  | Mejorar la información sanitaria proporcionada al paciente tanto antes como durante su permanencia en el hospital | 2017-2020 | Hospitales | Sra. Lopez Sra. Bea Lopez | [8 empty] | Conseguir que todos los grupos de proceso integren la mejora de la información en sus procesos Establecer un procedimiento para la mejora de la información previa al ingreso

## OBJETIVO 3
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SERVICIO Subdirección General de Medios
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Desarrollar el canal digital como el preferido por nuestros públicos de interés para relacionarse con Asepeyo. Desplegar procedimientos, productos y servicios que incorporen los últimos avances en tecnología. | Potenciar el acceso y uso del Portal Asepeyo oficina virtual (AOV) así como dotarlo de un amplio portafolio de servicios. | Realizar una campaña promoción de AOV vinculado al Wifi. | 2017-2018 | OT/DSyC | DSyC | [8 empty] | (Septiembre 2017) implantación App/AOV usuarios. Campaña de comunicación
|  | INCORPORAR NUEVOS SERVICIOS EN AOV. Definir contenidos dirigidos a cada tipo de usuario. Implantación y seguimiento | 2017-2020 | Comité AOV/DDFF | DSyC (Antonia Molina) / SAU | [8 empty] | DSyC: 150 posibles funcionalidades trabajadas con DDFF (se han seleccionado 66 a incorporar en 2017. cerrado con Costaisa). Una de las 66 corresponde a la gestión de la solicitud de alta de asesor laboral on-line.Se ha preguntado al usuario final para definirlas y conocer los requerimientos OT: Solicita formar parte del comité AOV
|  | Pacientes/Trabajadores: Definir las relación con el usuario a través de AOV. Desarrollo y seguimiento | 2017-2020 | DPS/DTIC/DAS/Hosp/DSyC | DSyC | [8 empty] | 2017: 1a version de lanzamiento de la App/AOV para pacientes / trabajadores.
|  | - Grupo de trabajo conjunto DTIC/D.Prestaciones. | [11 empty] | Se ha creado el grupo de trabajo con la DPS para validar contenidos de prestaciones
|  | - Desarrollar el contenido de prestaciones que pondremos a disposición de los pacientes a través de la AOV, App… Continuar con las reuniones de los grupos de trabajo, para ir dotando a estos servicios de mayor contenido | [11 empty] | Parte de las 66 funcionalidades que se implantarán en 2017 corresponden a prestaciones
|  | - Desarrollar e implantar el contenido sanitario que pondremos a disposición de los pacientes a través de la AOV, App… |  |  | DAS (Carles Linares) | [8 empty] | Continuar con las reuniones de los grupos de trabajo, para ir dotando a estos servicios de mayor contenido. Reunión 8/2/2017. Se articula el proyecto con DTIC. Pendiente definir si entra la parte de CC. Hosp: Participación en dichas reuniones (Dr. Amo)
|  | Proveedores: Puesta en marcha de AOV para proveedores: | 2017-2020 | DAS/DTIC/DC/OT | DAS (Carles Linares)
|  | - dar de alta a cada uno de ellos como usuario para poder introducir la información sanitaria como si fuese un centro de ASEPEYO (se volcará posteriormente en Chaman). Inclusión en contratos con proveedores de cláusula en la que se establece la obligatoriedad de trabajar a través de AOV | [11 empty] | DAS. Pendiente D Servicios y Comunicación video-demo
DC: esta cláusula se ha incorporado en el redactado de los conciertos sanitarios
|  | - asignación de responsables de la O.Territorial/DAS para llevar a cabo la formación de cada uno de los proveedores en los diferentes territorios. Formacion de formadores. Llevar a cabo la implantación dirigida a los proveedores. | [11 empty] | Se ha realizado prueba piloto en 4 centros. Se ha agilizado con la nueva versión de Chaman. En ppio se implanta en 2017
- control y seguimiento del registro a través de la AOV
|  | Mutualistas: Desarrollo AOV 2.0 (comunicaciones , partes, formularios,..) | 2017-2020 | DAS/DSyC | DSyC/CARLES LINARES | [8 empty] | DSyC: Dotar AOV de las nuevas funcionalidades que tiene la App. En 2017 se implantará la versión 2 (incluye bonus y botiquines) DAS: Actualizar circular C-216/16 con la nueva versión
|  | Asesores laborales: Desarrollo e implantación App y AOV | 2017-2020 | DSyC/DTIC/OT | DSyC | [8 empty] | La primer versión de la App sale en junio 2017. AOV se desarrollará en 2017 y la implantación 2017-2018
|  | Empleados y otros grupos de interés: Diseñar, implantar y versionar las Apps | 2017-2020 | DTIC/DSyC/DDFF /OT/Hosp | DTIC / Dra. García Gismera | [8 empty] | App empleados para 2018 Hosp.: Participación en dichas reuniones
Transformar la infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para adaptarla al cambio tecnológico y facilitar la comunicación con el usuario. | Implantar una red de comunicaciones basada en "comunicaciones unificadas" y gestión dinámica del tráfico. | Implantar una nueva red de comunicaciones mejorando el ancho de banda y la electrónica de gestión de red. | 2017 | DTIC/DIE | DTIC/DIE | [8 empty] | DTIC: Fibra óptica en todos los centros y actualizamos los elementos del RAC. Completar el 100% de la implantación DIE: Finalizado
|  | Dotar de servicio Wifi a los centros y a todas las dependencias. | 2017-2018 | DTIC/DIE | DTIC/DIE | [8 empty] | DTIC: Fase incial: implantar un punto wifi en todos los centros (priorizando la zona de admisión). Fase 2: ampliar la cobertura al 100% de las áreas del centro (2017-2018) DIE: Finalizada primera dotación
|  | Realizar concurso para la implantación de un modelo de comunicaciones unificadas entre todas las sedes. Despliegue posterior | 2017-2018 | DTIC/DC | DTIC | [8 empty] | Actualmente en fase adjudicación concurso. El despliegue se realizará durante 2017 y 2018 (aunque el mayor % será en 2017)
|  | Digitalizar todos los faxes. | 2017 | DTIC | DTIC | [8 empty] | En fase de implantación. Estará finalizado en 2017
|  | Disponer de un servicio de videoconferencia en la plataforma corporativa. | 2017-2018 | DTIC | DTIC | [8 empty] | Actualmente disponemos del Mconf (2017) en el escritorio, pero se substituirá el software/programa actual por un servicio incorporado en la licitación de comunicaciones unificadas (2018)
|  | Dotar de recursos más eficientes que combinen usabilidad con movilidad (teléfonos móviles, tablets, PC's y proyectores) | 2017 | DTIC | DTIC / DPV | [8 empty] | DTIC: 2017: Análisis de equipos a renovar y entrega de los equipos. DPV: Se ha dotado a todos los consultores en prevención de una tablet. Soporte técnico en las instalaciones del mutualista. Permite recrear virtualmente los sonidos de la empresa (aplicación instalada en la tablet)….
|  | Modernizar el quipamiento de los puesto de trabajo. Clientes ligeros. | 2017-2020 | DTIC | DTIC | [8 empty] | febrero 2017: licitación pública. Último cuatrimestre: inicio despliegue
| Realizar un plan de sistemas para migrar las aplicaciones obsoletas a una arquitectura que soporte el desarrollo de implantación de las nuevas aplicaciones con criterios de eficiencia económica y funcional. | Realizar una auditoría (estado de situación) de la aquitectura del sistema | 2017 | DTIC | DTIC | [8 empty] | Informe de situación que realizará un arquitecto de sistemas que incorporaremos a la plantilla. (2o semestre 2017)
|  | Diseñar el Plan de Sistemas. | 2017 | DTIC | DTIC | [8 empty] | Tras el informe de situación previo, se diseñará el Plan de sistemas teniendo en cuenta la propuesta de mejoras a implantar
|  | Internalizar el conocimiento tecnológico que tienen nuestros proveedores informáticos y de los procesos de negocio | 2017-2020 | DTIC/DDFF | DTIC | [8 empty] | en 2017 se inicia con el desarrollo de la aplicación de afiliación y prestaciones CP. Actualmente redactando los requerimientos técnicos
Innovar en servicios basados en el uso intensivo de la tecnología aplicada, el Internet de las cosas y el Big Data | Diseñar nuevos servicios y aplicativos que mejoren la experiencia del usuario, basados en la gestión inteligente del conocimiento, la información y los datos. | Servicios de valor añadido en las habitaciones de los hospitales | 2017-2018 | DTIC/DAS/Hosp | Hosp (Carlos de Andres Sra. Lopez) | [8 empty] | Elaboración del proyecto de Domotización de habitaciones (5 habitaciones) Despliegue del wifi e instalación de nueva red de datos
|  | Ofrecer cursos formativos en streaming o webinar. | 2017-2020 | DTIC/RRHH/DDFF | RRHH | [8 empty] | Creación de equipo de proyecto (Inbound DSyC)
|  | Desarrollar el IEM mediante herramienta de Business Intelligence. | 2017 | DTIC/DDFF | DSyC | [8 empty] | Implantado la primera versión del informe ADD. Proveedor_ en marzo (funcionalidad incorporación datos de trabajadores por centro de trabajo). Cronograma formación a empresas en abierto (App). A peticion de empresa/empleado responsable se explica la aplicación (Grandes Cuentas)
| Implantar un sistema corporativo de gestión inteligente de infraestructuras. | Definición de un nuevos sistema de gestión del mantenimiento que simplifique las tareas del CA y mejore su seguimiento | 2017 | DIE/OT/DTIC/SPP | DIE | [8 empty] | Se ha creado el grupo de trabajo: Inma Garcia Nieto, J.Vicente Coloma, Jordi Soler, Josep Pico. Se ha definido el anteproyecto. En valoración de proveedores. Implantado al cierre del ejercicio
|  | Implantación de un nuevo estandar europero en la gestion de proyectos de construcción (BIM) | 2017-2020 | DIE | DIE | [8 empty] | Disponemos de la herramienta. Durante el 2017 se formará a un grupo de la DIE. 2018: 50% planos 2019: completo
|  | implantar un servicio de gestión y control del proveedor externo en nuestras instalaciones | 2017 | DIE/SPP/DA | DIE | [8 empty] | Contrato el sevicio. En fase de implantación. Planificado el despliegue a lo largo de 2017 (preveemos que algun proveedor puede no querer incorporarse de forma voluntaria, y este requisitos aun no estaria incluido en el pliego). 2018: establecer un protocolo de actuacion.
Coordinar el avance tecnológico con la reingeniería de procesos de modo que se obtenga mejora en la productividad y la eficiencia del servicio | Facilitar la integración y el intercambio de información con terceros para incrementar la eficacia y la eficiencia del servicio. | Crear el Asepeyo Box para compartir información en la nube. | 2017 | DDFF/DTIC/OT | DTIC | [8 empty] | Disponible. Falta comunicarlo a toda la organiación. Publicar el manual en INSTMAN
|  | Crear un servidor de imágenes y vídeos corporativos. | 2017 | DTIC | DTIC | [8 empty] | El servidor está creado. Falta dotarlo de contenido por parte de la DSyC
|  | Establecer y optimizar un sistema de transmision de documentación desde usuario / cliente a ASEPEYO (admisión de información / formularios) Intentar eliminar la fuente papel | 2017-2020 | DTIC/DDFF | DPV | [8 empty] | DPV: presentación telematica del bonus. Depende de las horas disponibles. Se preve cambios en la tramitracion. (2019?)
|  | Analizar las posibilidades de captura de información. Plantear y definir en que procesos/actuaciones podemos admitir la información en PDF | 2017 | DDFF | DP/DPV | [8 empty] | DPS: Informe de aquellos supuestos en los que es imprescindible la documentación en papel y no se admitirá pdf. (INSTMAN) DPV: Definir toda aquella docuemtación que no es necesario que esté disponible en papel. Informe
|  | Desarrollar el Proyecto de admisión por reconocimiento de entrada en las dependencias de la mutua. | 2017-2020 | DAS/DTIC/Hosp/PROAS | PROAS (Susana Pérez)
|  | Incrementar el numero de servicios sobre Firma biométrica | 2017-2020 | DTIC/DDFF/OT | PROAS (Susana Pérez) | [8 empty] | Se ha constituido un equipo de trabajo Proas, DTIC y DAS (liderado por Susana Pérez). Se ha implantado la firma biométrica en el 98 % de los centros, en lo que se refiere a PROAS, los centros que faltan es por un problema técnico con el wifi, se solucionará este año. 2017: se empezará a estudiar qué documentos sanitarios se pueden incluir (consentimientos informados...) .
| Implantar un nuevo sistema de información de gestión que cubra las necesidades de todos los clientes internos. | Desarrollar todas las de BD ASID de negocio (prestaciones, afiliacion…) | 2017 | DA | DA (Irene Gomez) | [8 empty] | Al cierre del ejercicio dispondremos de los indicadores de negocio más importantes. Se ha definido un listado de unos 400 indicadores
|  | Desarrollar el resto de BD ASID. Coste-beneficio | 2017-2020 | DA | DA (Irene Gomez) | [8 empty] | 2017: Incorporar el 80% de las BBDD
|  | Informes CC Nif. Modelo ECI en ASID | 2017 | DPS/DA/DTIC | DA | [8 empty] | DA: a la espera de requerimientos
|  | Implantar una aplicación de contratación digital. | 2017-2018 | DC/DTIC | DC | [8 empty] | (febrero 2017) Se publica la licitación. Implantación y despliegue a lo largo del ejercicio
|  | Diseñar e implantar el aplicativo Afiliación/Mutualistas 3.0 | 2017-2020 | DA/DSyC/DPV | DA (Vicky) | [8 empty] | 30 abril) presentar expediente de inversion al ministerio (30 junio) pliego tecnico (cierre del ejercicio) adjudicacion del contrato
|  | Implantar el envío y firma electrónica del Documento de Asociación. | 2017-2019 | DA/DTIC/DSyC | DA (Vicky) | [8 empty] | 2017: envio externalizado. 2018-2020 firma electronica
|  | Implantar la aplicación Prestaciones 3.0 en CC y CP | 2017-2020 | DPS/DDFF | DPS | [8 empty] | CC: mantenimiento y mejoras con versionados (implantación del evidence). Actas comites de calidad de prestaciones 3.0 con las mejoras que entrarán en la próxima versión. AT: en fase de diseño del modulo de CP (flujogramas)
Alinear el desarrollo de las personas con el desarrollo tecnológico, en especial del equipo directivo. | Consolidar una organización y procesos de gestión de proyectos informáticos. | Rediseñar el proceso de gestión de Proyectos. Optimización del análisis funcional interno | 2017-2020 | DDFF/DTIC/OT | DTIC | [8 empty] | M-1393 en INSTMAN. Redefinir las relaciones entre DTIC y las DDFF para abordar estos proyectos
|  | Actualizar la aplicación de seguimiento de proyectos. | 2017 | DTIC | DTIC | [8 empty] | Incorporar la aplicación de gestión de proyectos EasyRedmine y un gestor documental AlFresco
|  | Crear equipos transversales para la implantación completa del sistema. | 2017-2020 | DDFF/DTIC/OT | DTIC | [8 empty] | Se han creado equipos de proyectos transversales de Chaman, Afiliación, Prestaciones y Apps. También comites de seguimiento con integrantes de diferentes DDFF/OT y proveedores

## OBJETIVO 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES Y DEL SERVICIO Subdirección General de Gestión
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Optimizar la gestión de las prestaciones, mediante el despliegue e implantación de Prestaciones 3.0, con la mejora del conociemiento de los casos y el análisis en los comités. | Mejorar la gestión de la entidad en el área de Contingecias Comunes, aprovechando la capacidad de Prestaciones 3.0 para definir planes de mejora y los recursos necesarios. | Definir planes de mejora de la gestion de contingencias comunes | 2017-2020 | DPS | DPS | [8 empty] | (febero 2017) Publicación de un manual de gestión contingencias comunes. Verificación, contacto, citación, propuestas de alta, tratamientos. Redefinición del proceso
Redefinir el comité sectorial de contingencias comunes:
|  | 1) Revaloración funciones del comité, contenidos, responsables, asistentes y periodicidad. Herramienta (indicadores y acta) | 2017 | DPSOT | DPS | [8 empty] | (febrero 2017) en el manual se indica que se eliminara el acta actual de CC. En la nueva se definen los indicadores clave que debe contener. Se publicará una nueva circular acta CC desplegando contenido
|  | 2) Seguimiento de los acuerdos adoptados en el comité y su implantación efectiva. | 2018-2020 | DPS/OT | DGCMA | [8 empty] | 2018: incorporación en auditorías internas de sistemas de gestión (tanto en CCAA como en DF) la revisión de las actas de CC
|  | Potenciar la relación con los organismos públicos: coordinación del funcionamiento actual y de su eficacia | 2017 | DPS/SGT | DPS | [8 empty] | Incluir en las funciones de los DAPs (DPTs) la asistencia a reuniones con organismos públicos
| Desplegar el sistema Baja Alta de Contingencias Comunes, evolucionando el sistema organizativo y de gestión de esta prestación. | Revalorar la lista de Nifs definida | 2017-2020 | DPS/SGT | DPS | [8 empty] | 2017: identificación NIFs vigentes. En la circular en la que se indicará la reconfiguración de la antigua U3C se incluirá el listado de NIFs
|  | Valorar Recursos DPSCC necesarios | 2017 | DPS | DPS | [8 empty] | informe interno de gestión de recursos (cargas de trabajo y recursos humanos disponibles)
|  | Definir plan | 2017 | DPS | DPS | [8 empty] | actualización circular CC (DPSCC)
| Mejorar la gestión de la entidad en el área de Contingencias Profesionales y Siniestros Graves a través de planes de mejora y el análisis por los diferentes comités. | Redefinir el comité de prestaciones del centro asistencial: | 2017 | DPS/OT
|  | 1) Revaloración funciones, contenidos, responsables, asistentes y periodicidad. Herramienta (indicadores y acta) | 2017 | DPS | DPS | [8 empty] | Publicación circular nuevos comites sectoriales de AT. Redefinir sitema, funciones… modelo de acta. Herramienta y publicación
|  | Definir planes de mejora de la gestion de contingencias profesionales | 2017 | DPS | DPS | [8 empty] | Publicación de un manual de gestión CP (similar al de contingencias comunes)
Plan de Mejora: En base a los resultados económicos de las diferentes zonas geográficas: sector, zona, CCAA:
|  | 1) Análisis global situación den base a resultados (económico o procedimiento) | 2017-2019 | DPS/DAS | DAS | [8 empty] | Iniciar el análisis
|  | Continuar potenciando la formación PROAS. Criterios calificación contingencia. Cuestionario recepción | 2017 | DP/DDFF/DAS/UCA | DPS | [8 empty] | Formación presencial a los PROAS respecto a los temas indicados (cronograma de la UCA de impartición de jornadas) Entre marzo y junio (Silvia F. y Manel V.)
|  | Definir las funciones de CMV AT/EP. Valoración de la emisión de altas médicas de forma centralizada | 2017 | DPS/DAS | DPS | [8 empty] | En el manual de gestión de CP se detallarán las funciones del CMV. Si la emisión de altas no consta en el manual es que no se lleva a cabo
|  | Definir especialistas en la confección de IPCL | 2017-2019 | DPS/DAS | DPS | [8 empty] | 2017 se publicará una circular. Se redefinen las funciones de los médicos coordinadores (antiguos DSZ/DST)
|  | Revisar la tramitación de expedientes de incapacidad | 2017-2018 | DPS | DPS | [8 empty] | Redefinición del contenido de los expedientes administrativos y judiciales. Aporte de valor. Que contenido, jurisprudencia… etc. 2018: seguimiento
| Potenciar la prevención con cargo a cuotas, especialmente mediante la innovación en la atención al cliente y el desarrollo de nuevos contenidos. | Bloque 1: Desarrollar proyectos y líneas de actuación atractivas que aporten valor al objetivo de sensibilizar y potenciar la actitud preventiva de los mutualistas
|  | 1: Planes de movilidad | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | Monografía sobre planes de movilidad con simuladores.
|  | 2: Prevención hipoacusia | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | Rectable "tambor digital". Los consultores de prevención tendrán a su disposición una versión para tablet.
|  | 3: Prevención caídas de altura | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | Lanzamiento campaña 28/04/2017. Manual que se publicará antes del 28/04 y elementos de campaña.
Bloque 2, Proyectos para la dotación de equipos trasladables a todos los Centros de la Mútua o en la sede de nuestros mutualistas para realizar acciones de sensibilización.
|  | 1: Proyectos de realidad virtual | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | Lictación 2017
|  | 4: Reactable | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | ADQUISICIÓN 2017
|  | 5: Simuladores de conducción de alta immersion | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | ADQUISICIÓN 2017
|  | 5: Porta Caunt | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | ADQUISICIÓN 2017
|  | 6: Camara Acustica. | 2017 | DPV | DPV | [8 empty] | ADQUISICIÓN 2017
Bloque 3: Confeccionar líneas de actuación de contenidos. Creación y difusion de contenidos
|  | Actuación para estudios I+D de nuevos contenidos Actuación para renovación y actualización de contenidos | 2017-2020 | DPV | DPV | [8 empty] | 2017: Creación de nuevas líneas de actuación. Se realizarán todas las líneas del bloque 1 que engloban el año 2017. (p ej. Líneas de actuación de prevención de caídas de altura). 2017: Renovación de los contenidos de las líneas que se estan llevando a cabo. (p. ej. Aplicación de Seguridad en trabajos verticales)
|  | Actuación para mejora del posicionamiento en PRL de PR. Diferenciación en tres niveles , modo abierto, modo Mutualistas y modo PGAP, con contenidos de formatos atractivos (talleres, e-learnig,/ audiovisuales, PDF, etc..) | 2017-2020 | DPV/DSyC | DSyC | [8 empty] | DSyC: Cursos que podemos poner a disposición de mutualistas/usuarios. 2017: verificar que contenidos y plataformas pueden darse difusión 2018: cronograma. Impartir. DPV: Reestructuración de contenidos de prevención para ver a quién se le da acceso y bajo qué criterios.
|  | Atuación para mejora del impacto del newsletter. Elaboración de contenidos con contacto permanente con grupos de interes de DPV | 2017-2020 | DPV/DSyC | DSyC | [8 empty] | DSyC: Inbound (substituirá la herramienta de mailing). En desarrollo DPV: Proporcionar el contenido a la DSyC. 1. Newsletter de prevención (portal de prevención) de la web suelen ser videos o publicaciones legislativas. 2. Para el general de la Mutua, web Asepeyo, se proporciona contenido (una vez al mes mínimo) normalmente se trata de artículos (planning al inicio del año).
|  | Creación de una Guia de reincorporación laboral | 2017-2018 | Hosp | Dr. Cuesta Trabajadores Sociales | [8 empty] | Desarrollar la guía
Avanzar en la gestión por procesos, con una adaptación constante a las necesidades del servicio y a los requerimientos de todos nuestros grupos de interés. | Impregnar la calidad en cada área de gestión de Asepeyo, a partir de una adecuación constante y útil de los procesos a la prestación del servicio y una formación práctica en los sistemas y herramientas de gestión. | Desarrollar e impartir formación integrada de sistemas de gestión (definición y desarrollo) | 2017-2020 | DGCMA/DDFF | RRHH/DGCMA | [8 empty] | Formalización del equipo de tabajo (responsables de los 8 ámbitos en los que damos información). en 2018 empezamos el diseño de la formación
|  | Revisión de los cursos impartidos por perfil competencial y enmarcar donde esta ubicado en el mapa de procesos. Explotar indicadores empleados formados en cada proceso… | 2017-2020 | DGCMA/RRHH | RRHH | [8 empty] | 2017: Incluir en la ficha del curso a que proceso del mapa hace referencia. 2018 en adelante: incorporarlo esta ficha en cada curso que se imparte. Valorar la inclusión de un indicador de empleados formados en cada proceso
|  | Incorporar el mapa de procesos, junto a la planificación de auditoría que enviamos a los CCAA | 2017 | DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Diseñar un modelo de planificación a remitir a los CCAA que incluya el mapa de procesos. Implantar la sistemática
|  | Reingeniería del mapa de procesos: en función de las nuevas herramientas, cambio organizativo y mapa de riesgos | 2017-2020 | DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Elaborar procedimientos en algunos procesos en los que aún no se han desarrollado.
|  | Actualización continua del mapa del procesos (revisión y actualización anual). Incorporación pacientes asistidos en y de otras mutuas. | 2017-2020 | DAS/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | 2017: Definir la herramienta que utilizaremos para diseñar el mapa. Redefinir la sistemática y el cronograma de actualización de procedimientos
|  | Realizar una auditoría del mapa de procesos a todas las direcciones funcionales | 2017-2020 | DDFF/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | 2018: Incorporar en la auditoría de procesos centrales un control de revisión del proceso
|  | Analizar el seguimiento y mejora de los sistema de de gestión en la organización territorial (actas de comité) | 2017-2020 | DGCMA/OT | DGCMA | [8 empty] | Redefenir una nueva sistemática de seguimiento en la organización territorial. Implantación de sistemática en el 2º semestre 2017 (con datos 1º) . Colaboración entre PROAS y DGCMA para incorporar aspectos en check PROAS y análisis global en Comité.G.por Procesos.
| Continuar la integración de los sistemas de gestión, adaptándonos a las necesidades de nuestros grupos de interés y del servicio. | Adecuarse a las nuevas versiones ISO 9001 y 14001 | 2017 | DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Análisis, planificación e implantación
|  | Continuar avanzando en la integración de sistemas de gestión en hospitales (comité gestión por procesos) | 2017-2018 | DDFF/Hosp | Dra. Garcia Gismera | [8 empty] | Integrar el comité de seguridad y salud laboral en comité de gestión por procesos
|  | Mantener los certificados vigentes | 2017-2020 | DGCMA/RRHH/DTIC | DGCMA | [8 empty] | Renovación de 9001, 14001, OHSAS, seguimiento IQNetSR10, Madrid Excelente, 27001, Empresa Saludable y acreditaciones QH
| Proporcionar análisis, informes, estadísticas e indicadores a la organización de forma homogénea, en función de los requimientos externos e internos, así como la propia gestión. | Definir las herramientas y la distribución de los informes que sirven para medir la gestión de la OT | 2017-2020 | DA/OT | DA (Albert Lopez) | [8 empty] | Definición de informes y metodología de distribución
|  | Grupo de trabajo entre las distintas direcciones funcionales, para el desarrollo ASID | 2017-2020 | DA/DDFF | DA (Irene) | [8 empty] | Definidos los empleados que forman parte del grupo de trabajo. Definición de sistemática para compartir
Potenciar el posicionamiento de Asepeyo como referente de servicio, incidiendo en aquello que interese a los empresarios y los asesores, con un tratamiento excepcional, ágil y diferenciado. | Garantizar y supervisar la calidad del servicio prestado, a partir de la actividad PROAS y de la agilidad e información suministrada por Prestaciones 3.0. | Continuar potenciando el PROAS (auditorías sectoriales y establecimiento de planes de actuación) | 2017-2020 | DSyC/OT | DSyC | [8 empty] | Establecer auditorías anuales PROAS
|  | Asegurar la calidad en el cumplimiento del PGAP | 2017-2020 | DPV | DPV | [8 empty] | Implantación de un nuevo sistema de registro (a través de la GIM) y explotación. Incorporación de esta información en ASID en 2017
| Ser referente en la gestión del absentismo en las empresas mutualistas, mediante el desarrollo de modelos propios (ATAs, GAMA) y el suministro de informes técnicos. | Analizar peticiones de empresas sobre informes periódicos de siniestralidad específicos | 2017-2020 | DSyC/OT | DSyC | [8 empty] | Comité IEM: a traves de los ATAS establecemos necesidades de mejora y peticiones de empresas (ADD IEM). Cada 2 meses (ATAs, Bernal, Tato). 2017 continuar con el comité (Detectar mejoras) 2018: implantación según horas disponibles
|  | Desarrollar el observatorio de siniestralidad y absentismo | 2017-2020 | DSyC/DA | DSyC/DA (Irene) | [8 empty] | DSyC: Se ha publicado el segundo. (circular, medios de prensa, se utilizan para jornadas externas…) Observatorio de siniestralidad y absentismo. Enero siniestralidad (datos ej.anterior) octubre absentismo (datos ene-sep). DA: Explotación de datos de siniestralidad y absentismo. Presentación de informe en base a demanda de DSyC
|  | Desarrollar el modelo de gestión (GAMA) y ATAS a nivel nacional | 2017-2020 | DSyC/OT | DSyC | [8 empty] | Actualización modelo GAMA (bench de cada gran empresa e incorporamos para Asepeyo) Septiembre nuevo GAMA. ATAS: (5 Mad 1 CAT). 2017 incorporar uno en Canarias
| Desarrollar el mapa de gestión del conocimiento basado en nuestros procesos de negocio. | Revisión de programas formativos UCA por puesto de trabajo | 2017-2020 | DDFF/RRHH | RRHH | [8 empty] | En 2017 revisión de administrativos, consultores en prevención y planificación del resto de puestos de trabajo
| Elaborar y desarrollar proyectos de I+D+i dando prioridad a la formación y la investigación de forma que los especialistas asistenciales y personal técnico se ocupe de seguir tendencias y aportar propuestas. | Definir y desarrollar los proyectos a llevar a cabo durante la vigencia del Plan | 2017-2020 | DDFF/OT/Hospitales | SGG
|  | Establecer las DDFF/OT/Hospitales que deben liderar estos proyectos | 2017-2020 | DDFF/OT/Hospitales | SGG
|  | Crear grupos de trabajo por proyecto | 2017-2020 | DDFF/OT/Hospitales | SGG
|  | Desarrollo e implentación del proyecto | 2017-2020 | DDFF/OT/Hospitales | SGG
|  | Acuerdos de colaboración con universidades para participar en proyectos conjuntos | 2017-2020 | DDFF/OT | RRHH | [8 empty] | Identificar universidades clave en las que queremos deplegar el convenio de colaboración vigente
|  | Impulso al comité científico para la potenciación de estas actvidades | 2017-2020 | DDFF/OT/Hospitales | Dr.Erice | [8 empty] | DAS: Memoria anual de actividades

## OBJETIVO 5
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESPLIEGUE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Subdirección General Económica
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Avanzar hacia un sistema de responsabilidad social y excelencia en la gestión, definiendo análisis periódicos de asuntos relevantes por cada grupo de interés. | Desplegar el modelo EFQM a toda la organización. | Realizar la Autoevaluación EFQM para el diagnóstico | 2017 | DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Realizada el 24 enero con la herramienta perfil
|  | Preparación contrato menor del licenciatario (consultora) | 2017 | DGCMA/DC | DGCMA | [8 empty] | En desarrollo (febrero 2017). Realizando estudio de mercado. Mutua + Sant Cugat
|  | Establecer Planes de mejora para alcanzar el sello establecido como objetivo | 2017-2020 | DGCMA/DDFF | DGCMA | [8 empty] | Presentamos al CGxP un informe con puntuacion de la autoevaluacion, evidencias y posibles planes de accion a llevar a cabo (indicamos prioridades)
|  | Elaborar la memoria conceptual y presentarla para obtener el sello de excelencia | 2017-2020 | DGCMA/DDFF | DGCMA | [8 empty] | Empezamos a escribirla en septiembre. Finaliza en marzo 2018
| Consolidar la gestión por procesos mediante certificaciones. | Potenciar las certificaciones y adhesiones en RSC (IQNet SR10, Pacto Mundial, Bequal, Distintivo Igualdad Ministerio..) | 2017-2020 | DDFF/DGCMA | DGCMA / RRHH | [8 empty] | DGCMA: 2017. Resolución PAC Aenor de IQNet SR10. Tramitación de adhesión de Asepeyo al Pacto Mundial (UN Global Compact) - 4º trimestre. RRHH: Implantación sello Bequal. Audit previo en desarrollo. 2º semestre proceso certificación 2018: Distintivo Igualdad
|  | Obtener certificaciones y acreditaciones sanitarias (QH, seguridad del paciente) | 2017-2020 | DGCMA/DAS/Hosp | DGCMA / Equipo Directivo del Hospital | [8 empty] | DGCMA: Mantenimiento acreditacion QH con las certificaciones vigentes (septiembre) Hosp: Mantenimiento de las certificaciones vigentes DAS: Seguridad del paciente. FASE 0: Análisis previo del Referencial Seguridad del Paciente, para señalar el estado de la adecuación del sistema de gestión a la norma correspondiente, destacando en el informe las áreas a desarrollar. Mayo-Junio 2017 o 2018*.
|  | Consolidar el benchmarking permanente con otras mutuas | 2017-2020 | DGCMA/DDFF/OT | DGCMA | [8 empty] | Propuesta de planes de accion a presentar al CGxP. Socios del Club de Excelencia en Gestion. 2017 (4º trimestre). Informe comparativo con mutuas y otras organizaciones
| Determinar e implantar planes de acción de Responsabilidad Social a partir del análisis periódico y segmentado de cada grupo de interés. Mejorar la divulgación de Asepeyo en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. | Definir las funciones de comité/grupo de mejora de orientación a los grupos de interés | 2017 | SG/DDFF/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Para mutualistas y asesores:(marzo 2017) reunión de trabajo OT, DSyC, SAU, DGCMA
|  | Revisar el modelo de relación con cada GI. Detallar como vamos a analizar las necesidades de cada GI grupo | 2017 | DDFF/DGCMA/OT | DGCMA | [8 empty] | Planificación general métodos de contacto con cada GI y periodidad. Lo presentamos en el CCT abril. RRHH: incluir como GI a representantes de los trabajadores
|  | Incorporación de preguntas sobre el uso del canal digital en contactos periódicos con los distintos grupos de interés | 2017-2020 | DTIC/SAU/DDFF | DSyC | [8 empty] | Focus group mutualistas asesores se ha preguntado por los modos de relación y entre ellos figura las aplicaciones digitales. Mejora de funcionalidades de App/AOV Dthinking con mutualistas, usuarios
|  | - Mutualistas: Definición de canales de recepción de sugerencias de mejora, encuestas de satisfacción y actuaciones grupales | 2017 | DSyC/OT | DSyC | [8 empty] | Estudio de mercado con proveedores que puedan realizar la encuesta. Valorar metodologías con mayor nivel de retorno. Grupo de trabajo DSyC/OT/DGCMA. 2018: implantación
|  | Realizar la encuesta / focus group/ entrevista por cada grupo de interés de la mutua | 2017-2018 | DDFF/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Implantacion del proyecto. Cumplimiento cronograma establecido para 2017.
|  | Establecer Planes de Acción/Mejora de orientación a los grupos de interés | 2017-2020 | DDFF/DGCMA/OT | OT | [8 empty] | 2017: Planes de acción/mejora en base al analisis de focus group de mutualistas y asesores
|  | Establecer indicadores/objetivos/sistematica de seguimiento de asuntos relevantes por cada Grupo de Interes | 2017-2020 | SG/DDFF/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Con la informacion disponible detallar nuevos indicadores / objetivos / seguimientos que falten (2017: eficiencia energética)
|  | Potenciar la transparencia de la gestión de la mutua hacia nuestros GI (memoria de sostenibilidad…) | 2017-2020 | DSyC/DGCMA/DDFF/Hosp | DGCMA / Sra. Raquel Tentor Sra. Silvia Guadalupe | [8 empty] | DGCMA: Adhesion voluntaria a la orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre: publicación de las memorias de sostenibilidad, desde el 2013 al 2015, en la web del ministerio. DSyC/DGCMA. 2017: formación en informes integrados. 2018: implantación Hosp: Inclusión de la Memoria de Sostenibilidad en la web del hospital
|  | Determinar y desarrollar un plan de comunicación en materia de RS y Sostenibilidad | 2017-2020 | DSyC/DGCMA/DDFF/Hosp | DSyC / Sra. Silvia Guadalupe | [8 empty] | Hosp: Integrar en el plan de comunicación del hospital consignas de RSC DCyS: 2017: Definición grupo de trabajo con DDFF. Diseñar plan de comunicación 2017-2018
| Desplegar los sistemas de gestión de Código de Conducta y de Prevención de Riesgos Penales, implantar un sistema de auditoría interna orientado al control de los riesgos de la entidad y consolidar la auditoría de sistemas de gestión. | Actualización del Manual de Prevención de Riesgos Penales | 2017 | Comité S.P.R.P. / DAJ / Grupo trabajo | DAJ | [8 empty] | Actualización del Manual dePrevención de riesgos penales (M-1310), de acuerdo con las modificaciones intriducidas tras la LO 1/2015 y la Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado.
|  | Actualización del Código de conducta de Asepeyo | 2017 | Comité C.C./DAJ | DAJ | [8 empty] | Actualización del código de conducta (M-1206) en base a la modificación del Manual de Prevención de Riesgos Penales. Aportar mayor visibilidad a la información sobre Código de Conducta para terceros y al canal de contacto/denuncia en la web corporativa
|  | Verificar periódicamente el sistema de gestión de Riesgos Penales y Código de Conducta | 2017-2019 | Comité S.P.R.P/DAJ/Comité C.C. | DAJ | [8 empty] | Pendiente valorar una vez publicada la actualización del Manual si la revisión de los controles se realiza a finales de 2017 o principios de 2018.
|  | Incorporación de los criterios del código de conducta y del Manual de Prevención de Riesgos Penales en los contratos con proveedores (analizar requisitos legales, documentacion pliego) | 2017 | DC | DC | [8 empty] | DC: 2017-2018: traslado a pliegos de licitaciones y tramitación de contratos los criterios del Código de Conducta y el Manual de PRL. (marzo 2017) reunión de trabajo DGCMA/DC
|  | Desarrollar y consolidar el Manual de Auditoria Interna de la Entidad | 2017-2020 | DAI | DAI | [8 empty] | Desarrollado y comunicado a toda la dirección y a Dirección General
|  | Confeccionar la Memoria anual de actividad | 2017-2020 | DAI | DAI | [8 empty] | Memoria de las actuaciones de 2016 ya elaborada y comunicada a Dirección General
|  | Implantar los procedimientos operativos de Auditoría | 2017-2020 | DAI | DAI | [8 empty] | En 2017 implantado sistemática medios ajenos y centros asistenciales. Realizar un revisión anual
|  | Desarrollar y mejorar el programa de auditoría interna de sistemas de gestión | 2017-2020 | DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Incorporar la realización auditoria interna del sistema de gestion de RS en DDFF con medios propios (octubre 2017)
Profundizar en el despliegue del comportamiento ético e integridad en la organización. Integración de los principios y criterios de la Responsabilidad Social en nuestros sistemas de gestión. | Continuar desplegando la garantía de la cadena de suministro. Asegurar que el servicio prestado con medios ajenos, alcanza los estándares de calidad y cumplimiento de Asepeyo. | Garantía total de la legalidad de los contratos | 2017 | DC | DC | [8 empty] | (febrero/marzo) Publicación en INSTMAN del manual de contratación que recopile toda la informaiacón y procedimientos. 2º semestre: formación DDFF/Hospitales sobre la nueva ley de contratos. Establecer reuniones periodicas de seguimiento y planificación con las DDFF que más contratan
|  | Incorporar criterios de RS en las licitaciones / contratos / presupuestos aceptados con nuestros proveedores | 2017-2020 | DC | DC | [8 empty] | DC y DGCMA: (marzo 2017) reunion de trabajo para establecer criterios ambientales y de responsabilidad social a incorporar en contratos.
|  | Mejorar la comunicación, gestión de la información, análisis y seguimiento de la actividad realizada por y para mutuas colaboradoras | 2017-2020 | DAS/DTIC/Hosp | Hosp (Dra. García Gismera, Dra. Guadalupe, Sr. Fernandez, Sra. Cherta) | [8 empty] | Mantenimiento de reuniones periódicas de seguimiento con las Mutuas colaboradores (MC, Fraternidad, Balear, etc) Análisis de satisfacción de los pacientes de las citadas mutuas
|  | Crear y desarrollar una aplicación corporativa para el registro de incidencias de proveedores (administrativo, sanitario…) | 2017-2018 | DGCMA/DDFF | DGCMA | [8 empty] | Opcion 1) utilizar el modulo de incidencias del programa de gestion de contratacion (actualmente en proceso de licitacion). Opcion 2) desarrollar un aplicativo.
Implantar el sistema global de gestión de riesgos y obtener resultados positivos como garantía de solvencia y sostenibilidad. | Desplegar el Sistema de Gestión de Riesgos de Asepeyo (SGRA) y obtener resultados positivos como garantía de solvencia y sostenibilidad. | Mejorar de forma continuada el Sistema de Gestión de Riesgos de Asepeyo SGRA (evolución del procedimiento). Coordinar/Integrar desde el punto de vista operativo del Sistema de Gestión de Riesgos de Asepeyo SGRA con todos los Sistemas de Gestión de la Mutua | 2017-2020 | DDFF/DA | DA (Xavi Perez) | [8 empty] | 2017: 1º revisión de los riesgos incluidos
|  | Desarrollar e implantar el Plan de continuidad de negocio | 2017-2020 | DDFF | DTIC | [8 empty] | 2017: contrato con consultora. Inicio de análisis de los procesos desde la perspectiva de sistema de información. Informe de dicho análisis. Pendiente implantación y de presentación formal a Dir.General (Abril-2017)
|  | Desarrollar e implantar el Plan de continuidad de los hospitales | 2017-2020 | DTIC/Hosp | Hosp (Sr. Carlos de Andrés) | [8 empty] | Revisión y control de los planes ya implantados y propuesta de inclusión de nuevos
|  | Obtener un Resultado económico positivo mínimo, de acuerdo a los objetivos establecidos anualmente | 2017-2019 | DDFF/DA | DA | [8 empty] | Inclusión del % de Resultado consolidado AT+CC entre los indicadores estratégicos de los directores de centro
|  | Conseguir una correcta financiación en contingencias comunes. Modificar sistema actual de financiación adicional | 2017-2019 | DDFF/DA | DA | [8 empty] | Inclusión de los requerimientos para conseguir la financiacion adicional (% propuestas de alta, % actuaciones sanitarias) entre los indicadores estratégicos de los directores de centro
Desarrollar proyectos y actividades que impliquen un retorno de la sociedad en nuestras áreas de especialidad, desplegando la Responsabilidad Social interna en la organización. | Desplegar y poner en marcha los proyectos que tienen impacto en la sociedad y desarrollar la gestión de aspectos ambientales más relevantes para los grupos de interés de Asepeyo. | Determinar y desarrollar proyectos hacia la sociedad de asuntos en los que somos especialistas | 2017-2020 | DDFF/OT/Hosp | Hosp (Sra. López Dra. García Gismera Dr. Arilla) | [8 empty] | Hosp: Difusión al resto de la Mutua y a los mutualistas de los proyectos de Humanización. Difusión externa del proyecto de Humanización en congresos, jornadas, etc. Difusión de técnicas quirúrgicas y diagnósticas para el personal de la Mutua y personal externo
|  | Potenciar acciones de valor social añadido orientadas hacia la promoción del voluntariado, la perspectiva de género, la atención a la diversidad y la integración social | 2017-2020 | DGCMA/OT/RRHH | RRHH | [8 empty] | RR.HH: Negociando el Plan de igualdad donde se concretarán las acciones a llevar a cabo
|  | Análisis y desarrollo de un plan de soporte a la organización para acciones de voluntariado | 2017-2020 | DGCMA/RRHH/OT | RRHH | [8 empty] | rr.hh.: Presentacón de la propuesta en el año 2017. Determinación de marco y plan de acción y potenciación en Portal Empleado, web y M. Sostenibilidad
|  | Continuar potenciando el sistema de Prestaciones Especiales | 2017-2020 | DPS | DPS | [8 empty] | Difusión de las prestaciones sociales. Videos. Personas que explican su experiencia
|  | Cálculo de la huella de carbono de la organización y plan de reducción de emisiones. Inscripción en el registro del Ministerio de Medio Ambiente. | 2017-2020 | DGCMA/DA | DGCMA | [8 empty] | Mayo: Cálculo de huella ( a partir de los consumos de Asepeyo y los factores de conversión emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente (MAPAMA). DGCMA Mayo: Plan de reducción de emisiones : A partir de las acciones encaminadas a la eficiencia energética planificadas en el punto anterior. DIE/DGCMA Junio: Registro en el MAPAMA de la huella y del plan de reducción. DGCMA
|  | Campañas de sensibilización y divulgación ambiental. | 2017-2020 | DGCMA/DDFF/DSyC | DGCMA | [8 empty] | 21 de marzo. Día internacional de los bosques. Campaña de sensibilización consumo de papel 17 de mayo. Día mundia del reciclaje.Campaña de sensibilización para el reciclado 05 de junio. Día el medio ambiente. Campaña de información sobre la eficiencia energética. Objetivo reducir la huella de carbono 18 de octubre . Día mundial de la protección de la naturaleza. Campaña de sensibilización consumo de agua Noviembre 2017. Incluir en el modulo solidaridad de la plataforma "Asepeyoclub" las acciones relacionadas con la participación de empleados en proyectos para la mejora ambiental
| Favorecer y fomentar la participación de los empleados en iniciativas socialmente responsables. | Definir e implantar Programas de desarrollo atendiendo a la edad (senior, mentoring senior, mentoring inverso, otros) | 2017-2020 | RRHH | RRHH | [8 empty] | En el Plan de Inmersión de sanitarios se incorpora la figura del mentor
|  | Hacer extensivas las campañas internas de promoción de la salud a la sociedad: hábitos de vida saludables (alimentación, actividad física, otros) | 2017-2020 | RRHH | RRHH | [8 empty] | De las planificacionde las actuaciones sobre empleados, determinar cuales pueden hacerse extensibles a la sociedad
|  | Establecer un sistema de Reconocimiento a actividades promovidas por los empleados | 2017-2020 | RRHH | RRHH | [8 empty] | Diseñar el circuito para formalizar el sistema de reconocimiento
|  | Firmar y desplegar Convenios de reutilización de materiales disponibles en la empresa | 2017-2020 | RRHH/DDFF | RRHH/DGCMA | [8 empty] | RRHH.: Diseñar el procedimiento. Validación por parte de las DDFF implicadas

## OBJETIVO 6
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: GESTIÓN DEL CAMBIO: LAS PERSONAS Y SUS CONDUCTAS Subdirección General de Medios
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Potenciar el compromiso de Asepeyo con sus empleados (compromiso social y motivación). | Desarrollar un programa corporativo de gestión de la motivación y el compromiso que abarque a toda la plantilla y cuente con la participación del mayor número de agentes internos (equipo directivo, secciones sindicales, Universidad Corporativa, hospitales, etc.) | Implantar las mejoras asociadas al estudio de opinión para mejorar la motivación y el compromiso de la plantilla. | 2017-2020 | RRHH/DDFF/OT | RRHH | [8 empty] | Estudio de opinión 2015: revisar las acciones implantadas de las líneas con puntuación más baja. Inventario de actuaciones y publicación
|  | Escucha activa de rrhh con el personal de la mutua. Conocer necesidades y motivaciones del personal. Encuesta satisfacción | 2017-2020 | GRUPO DE MEJORA EFQM | RRHH | [8 empty] | Desarrollo del proyecto EFM. Plan de mejora Estudio de Opinión (1a reunión mayo 2017)
|  | Potenciar el sentimiento de equipo y pertenencia a la organización mediante herramientas de gestión. | 2017-2020 | RRHH/DDFF/OT | RRHH | [8 empty] | Planificaciónde actuaciones a llevar a cabo en 2017 incorporada a la actuación de revisión del sistema actual de evaluación del desempeño
| Acompañar a todas las personas de la organización en el proceso orientado a la mejora de su motivación y compromiso. | El futuro del aprendizaje mediante los centros de simulación clínica | 2017-2019 | DAS/UCA/HosP | DAS / Hosp | [8 empty] | DAS: Video explicando la importancia de estos centros. Plan de comunicación interno y externo (Lidia Colomina/Dra. Puget)
Difusión de grabaciones de la unidad de simulación . Realizado en el primer trimestre del 2017
Adaptar la gestión de personas y la estructura organizativa a la nueva estrategia y al cambio cultural. | Aplanar la estructura directiva/organizativa de la entidad simplificando cargos y racionalizando funciones y dependencias tanto en las direcciones funcionales como territoriales. | Realizar un análisis organizativo de la entidad | 2017-2020 | ED/RRHH | RRHH | [8 empty] | Pendiente RRHH
|  | Aplicar la reorganización y nueva estructura de organigrama | 2017-2020 | ED/RRHH | SGM | [8 empty] | Revisión de las normas funcionales de la OT (INSTMAN) y aprobar y publicar las de DDFF y Hospitales. Aplicación de la reorganización de estructura sanitaria
|  | Potenciar la atención al usuario (mutualistas, trabajadores…) de los Coordinadores de Prestaciones. (Definir e impartirla formación especializada necesaria para este colectivo, con el fin de que sean el interlocutor con el exterior en temas específicos de prestaciones) | 2017-2018 | DPS | DPS | [8 empty] | Redefinir las tareas y funciones de los C.Prestaciones. Actualizar DPTs con el fin de ajustar la formación que necesitan alineandola con la nueva DPT. Cronograma acordado con RRHH: En marzo 2017 inician las sesiones de formación, en Madrid impartida por los directores de la DAS y DPS.
|  | Revisar las funciones de todos los puestos descritos en cuanto a la gestión en la OT | 2017-2020 | DDFF/OT | RRHH | [8 empty] | Para 2017 remitimos a Objetivo 1
Profundizar en los sistemas de gestión del talento mediante la creación de un plan corporativo. | Profundizar en la implantación de sistemas de trabajo participativo y colaborativo. | Potenciar las comunidades virtuales (p.ej: ORES) | 2017-2020 | RRHH/DDFF/OT | RRHH | [8 empty] | Revisar y crear nuevas comunidades virtuales en función de las necesidades organizativas (ORES, enfermería, abogados, peritos, EP, Inbound, igualdad…). Actualizar manuales y procedimientos internos. Integración de webex en comunidades virtuales
|  | Valorar la utilidad de foros, ágoras y potenciar la utilidad de los mismos. Bien diseñados, consultas concretas, posibilidad de busqueda. Recursos necesarios (tiempos y personas) | 2017-2018 | DDFF | RRHH | [8 empty] | Integrar los espacios participativos (foros, agoras..) en el Portal del Empleado (2017 diseño, 2018 implantación)
|  | Implantar una metodologia corporativa para la gestión por proyectos | 2017-2020 | RRHH/ED | SGM | [8 empty] | Ficha, metodología y aplicativo de la SGM
| Alinear el desarrollo de las personas en Asepeyo al desarrollo del entorno, tanto desde el punto de vista funcional, tecnológico, como regulatorio. | Revisar las competencias de los perfiles directivos para facilitar el liderazgo de los mismos en la transformación digital. Desarrollo e implantación | 2017-2018 | RRHH/ED | RRHH | [8 empty] | Revisar el perfil competencial de los puestos directivos incorporando o adaptando requerimientos digitales. Acción formativa viernes digitales 2017-2018: desarrollo 2018: implantación
|  | Establecer un plan de formación específico para los gestores de proyectos informáticos. | 2017-2020 | RRHH/DTIC | DTIC | [8 empty] | Formación en gestión de proyectos a todos los integrantes del grupo de proyecto
|  | Toda la dirección de prestaciones debe tener un mínimo conocimiento de todas las áreas de sus responsabilidad. Definir la formación necesaria e impartirla (técnica/motivación/trabajo en equipo…) | 2017-2018 | DPS | DPS | [8 empty] | 2017: diseño del plan formativo para el personal de la dirección de prestaciones 2018: formar a los nuevos especialistas y darlo a conocer a la organización
|  | Ampliar el grupo de especialistas en cada área. Definir y dar publicidad de los responsables de cada área | 2017-2018 | DPS | DPS | [8 empty] | Planificar y definir a los especialistas de cada área.
| Desplegar el desarrollo profesional de todos los colectivos de la Mutua. | Potenciar la formación inicial y continuada del personal sanitario | 2017-2020 | DAS/Hosp | MANEL VAZQUEZ | [8 empty] | Potenciar el plan de acogida del personal sanitario de AT/CC (3 semanas)
|  | Potenciar la formación inicial y continuada del personal no sanitario | 2017-2020 | DAS/Hosp/RRHH | Sra. Anna G.Zafra | [8 empty] | DAS:Definir grupo de trabajo Hosp.: Detectar las necesidades formativas del personal administrativo a través del Comite de formación
|  | Establecer la carrera profesional basada en la calidad sanitaria | 2017-2020 | DAS/Hosp/RRHH | MANEL VAZQUEZ | [8 empty] | Definir grupo de trabajo
|  | Adquisición de habilidades técnicas de traumatología asistencial | 2017-2020 | DAS | ISABEL ENFEDAQUE | [8 empty] | Programación cursos con UCA para 2017
|  | Adquisición de habilidades técnicas de enfermeria y fisioterapia | 2017-2020 | DAS/Hosp | MARIO AQUINO/DANI FREIXES | [8 empty] | DAS: Programación cursos con UCA para 2017
[5 empty] | Sra. Marisa Quirós Sra. López Sra. Josefina Martín Sra. Pi | [8 empty] | Hosp: Mantener la formación continuada del personal de enfermería y fisioterapia en temas especificos de su activdad hospitalaria, así como participar en las estancias formativas del personal de la OT. Planificación anual
Revisar el sistema corporativo de gestión del desempeño y dirección por objetivos para una mayor alineación con la estrategia definida y mejor comprensión de los mismos por la plantilla. | Vincular la estrategia con objetivos a largo y corto plazo revisando el sistema de Valoración del Desempeño. | Revisión del modelo de fijación, evaluación y cumplimiento de los objetivos corporativos. Definición del nuevo modelo de objetivos: bolsas de reconocimiento para todos los colectivos; programa de reconocimiento según rendimiento | 2017-2020 | RRHH / Com. de Objetivos | RRHH | [8 empty] | RRHH publicará el manual en INSTMAN con la nueva definición
|  | Alinear el sistema de objetivos/inidcadores de cada DDFF y de sistemas de gestión con el Plan Estratégico | 2017 | DDFF/DGCMA | DGCMA | [8 empty] | Establecimiento y seguimiento Plan Anual 2017 del PE 2017-2020.

## OBJETIVO 7
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Subdirección General de Medios, Subdirección General de Territorios, Hospitales
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROYECTOS OPERATIVOS | ACTUACIONES | PLAZO | DIRECCIÓN RESPONSABLE | RESPONSABLE/ INTERLOCUTOR | JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | VALORACIÓN | OBSERVACIONES/ AJUSTES | Planificación anual de la actuación ¿Cómo vais a llevar a cabo esta actuación y quien lo va a hacer? Solo en 2017
Segmentar y establecer un plan de acción específico de las áreas de comunicación corporativa. | Realizar un estudio de imagen de marca para maximizar su impacto ante todos los grupos de interés. | Seleccionar empresa de estudio de imagen de marca (licitación) | 2017 | DSyC | DSyC | [8 empty] | Licitación 2o semestre 2017
| Adecuar el plan por grupo de interés: Corporativo, Comunicación Interna, Comunicación de productos/servicios. | Desarrollar un Plan de Comunicación especifico por GI y por el tipo de comunicación necesario | 2017 | DSyC/DDF/OT | DSyC | [8 empty] | DSyC: 2o semestre 2017 Plan de Comunicación Estratégica 2017-2020. OT: Establecer que comunicamos y como a mutualistas y asesores, tras el analisis de necesidades (F.Group)
|  | Definir las jornadas divulgativas y eventos a realizar en funcion de las necesidades, con el liderazgo de la OT y DDFF, y mejorar la coordinacion desde la DCSyC y el resto de direcciones implicadas | 2017 | DSyC/SGM/OT/DDFF | DSyC | [8 empty] | Plan Operativo comunicación OT + Plan difusion grandes eventos DSyC. Cronograma
|  | Actualizacion del sistema de solicitud, valoración y autorización para la realización de jornadas divulgativas. Coordinacion con la OT y DDFF para la elaboración y visado de las memorias correspondientes | 2017 | DSyC/SGM/OT/DDFF | DSyC | [8 empty] | Instrucción publicada. Modelo de solicitud a cumplimentar (OT y SGT)
|  | Creación de un sistema de inscripción y gestión on-line de jornadas propio que facilite el seguimiento, inscripción e información de las jornadas a realizar | 2017-2020 | DSyC/SGM/OT/DDFF | DSyC | [8 empty] | 2017: producto implantado (DTIC y Dcomunicacion)
|  | Fomentar comunicaciones, ponencias, poster etc en foros científicos (congresos jornadas etc). Diseñar un marco | 2017-2020 | DSyC/DAS | DSyC Comité cientifico? | [8 empty] | DSyC: 2017: planificación acciones (integrado en plan de comunicación hospitales /DAS, I+d+I RRHH). DAS: Normas de presentación. Documentos de como presentas poster, publicaciones. Pendiente de publicar en 2017?
| Diseñar un plan de gestión de cada generador de contenidos interno adecuando transversalmente la agenda de eventos. (Inbound) | Definir y establecer las acciones y seguimiento para cada segmento con la participacion de las DDFF y OT (plazos e interlocutores) | 2017-2020 | DSyC y DDFF/OT | DSyC | [8 empty] | Febr: formacion Inbound para DSyC. Marzo-Abril- reunion DDFF para propuesta comunicación de cada una. Mayo-junio: consenso con cada DDFF
|  | Implantación de las acciones | 2017-2020 | DSyC y DDFF/OT | DSyC | [8 empty] | 2o semestre 2017-2018. Cronograma con actuaciones
| Diseñar un plan de gestión de medios de prensa. | Definir nuestros objetivos en prensa escrita y on-line (+radio y TV) | 2017 | DSyC/SGM/DG | DSyC | [8 empty] | Definición de objetivos durante 2017. Cuantitativos y cualitativos
|  | Definir y establecer la estrategia, proyectos, acciones y responsables en la relación con los medios de prensa | 2017 | DSyC/SGM/DG | DSyC | [8 empty] | Plan de medios 2017
|  | Establecer interlocutores nacionales/territoriales con los medios | 2017 | DSyC | DSyC | [8 empty] | Estructura definida dependiendo del tema y ámbito geográfico
|  | Definir elementos clave de difusion para estos medios | 2017 | DSyC | DSyC | [8 empty] | Acciones del plan de medios
| Reforzar nuestro modelo de atención al cliente y usuario poniendo el foco en la atención personalizada. | Mejorar los procesos de atención SAU | 2017-2020 | DDFF/SAU/OT | DSyC | [8 empty] | Reestructuración del equipo humano del SAU (2017-2019). Videollamada SAU/chat (inicio en 2017. Prueba piloto). Valoración de canales más adecuados. 2018: internalizar las actuaciones del RACC
|  | Poner en valor los resultados obtenidos en satisfacción de usuarios y clientes, difusión e impacto en prensa on line y off line. Implantar un sistema de carteleria digital en las instalaciones de la mutua | 2017-2020 | DDFF/SAU/OT | DSyC | [8 empty] | Incorporar el inidcador grado satisfacción usuario en cartelería digital (la prueba piloto ya está en Caspe). En Girona se incorpora en abril. Nacional (licitación). 2017: Nota de prensa grado satisfacción ASEPEYO
|  | Definir y revisar la figura del empleado responsables y el ATC como interlocutores en empresas y asesorías (no presencialmente) | 2017-2020 | DSyC/OT | DSyC / OT | [8 empty] | DSyC: Emp.responsable asesorías/mutualistas: se ha cargado toda la base de datos. Carga masiva de ATCs (junio 2017?) OT: (Mayo-junio) Análisis y definición de tareas del empleado responsable y ATC
|  | Adecuar los canales de comunciación a las necesidades actuales y en base a la estrategia de transformación digital emprendida por la organización | 2017-2020 | DDFF/SAU/OT | DSyC | [8 empty] | SAU: chat/videollamada. Ampliar canales de comunicación con trabajadores accidentados (2º semestre 2017-2018)
|  | Desarrollar, elaborar y analizar de encuestas de seguimiento. Seguimiento y acciones correctoras | 2017-2020 | DDFF/SAU/OT | DSyC | [8 empty] | 2017: definición en auditorías PROAS/encuesta fácil del seguimiento de planes de mejora tras la desviación del grado de satisfacción (prueba piloto)
Transformar los canales y códigos de comunicación para adaptarlo a la evolución de los grupos de interés. | Definir el lenguaje/código de comunicación adecuado para el canal. | Definir leguaje por canal multimedia. Homogeneidad por canal | 2017-2018 | DSyC/SGM | DSyC | [8 empty] | 2017: definir el lenguaje por canal (productos/publico/canales)
|  | Involucrar a las diferentes areas que generan contenidos en la necesidad de mantener un unico código en Asepeyo | 2017-2018 | DSyC/SGM | DSyC | [8 empty] | Formación a DDFF durante 2017 (metodologia, contenidos y dinamica de trabajo)
| Diseñar una estrategia de comunicación integral que abarque la web, portales y redes sociales. | Rediseñar la web y los portales corporativos. Estudiar la posibilidad de integrarlos en función de su uso | 2017-2018 | DSyC / DTIC /DDFF | DTIC / DSyC | [8 empty] | 2017: Rediseño (disponemos de prueba piloto para validar con proveedor Inbound). nueva web Asepeyo (2º semestre). 2018: implantacion
|  | Desarrollar un nuevo portal de PRL. | 2017-2018 | DSyC/DTIC/DPV | DPV | [8 empty] | Trabajando con el proveedor informático en el nuevo formato y contenidos del portal de prevención. Implantación en 2017
|  | Incrementar nuestra presencia en redes sociales. Plan de contenidos, responsable en la DSyC y generacion de contenidos tranversal toda la organización | 2017-2020 | DSyC/SGM/OT/DDFF | DSyC (Marta Arnau) | [8 empty] | Responsable y plan ya están definidos. Se validará por proveedor Inbound en 2017
| Diseñar un plan de comunicación interna que permita transmitir la información de forma rápida y completa. | Incorporar al Portal del Empleado (Espacio Colaborativo) todos los aspectos de comunicación interna. | 2017-2020 | RRHH | RRHH | [8 empty] | Diseño y aprobación de estructura
|  | Diseño de canales de comunicación ascendente y desarrollo estratégico de la comunicación interna territorial | 2017-2020 | DDFF/OT/RRHH | RRHH/DSyC
Potenciar la representación institucional. | Definir los objetivos y estrategias de la comunicación institucional. | Definir interlocutores con organismos /instituciones (nivel local, autonómicos, territorial, nacional) | 2017-2020 | Equipo Directivo | OT / Hosp (Dra. García Gismera Manel fernández Dra. Iglesias) | [8 empty] | OT: En el plan operativo 2017 se ha incluido un apartado de relaciones institucionales. Definir quien es el interlocutor con cada organismo
| Trabajar en comunicación de acciones con impacto social: voluntariado, empresa saludable, ética y dirección, flexibilidad rotación, comisión prestaciones especiales. | Difundir y poner en conocimiento de los GGII | 2017-2020 | DSyC | DSyC | [8 empty] | Revisión y análisis de la comunicación establecida con cada GI (no dejarnos a nadie)